|  |
| --- |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТА** |
| **НА 2019 ГОД** |
| Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) | 69,8 |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года | 77,7 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 15.08.2019 | 15.09.2019 | Инвентаризация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2019 | 15.09.2019 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна |
| 01.09.2019 | 30.12.2019 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
|  |  |  |  |  |
| 01.09.2019 | 30.12.2019 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.09.2019 | 30.12.2019 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.09.2019 | 30.12.2019 | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций дополнительного образования  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.10.2019 | 01.11.2019 | Разработка нормативно - правовой базы муниципального ресурсного (опорного) центра в Ермаковском районе | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна | Руководитель проекта, руководитель ОО |
| 01.11.2019 | 01.12.2019 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2019 | 01.12.2019 | Организация обучение команд в кадровых школах проекта "Реальное образование" | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| Наименование показателя | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.  |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) | 1 |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года | 0 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2019 | 01.12.2019 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.09.2019 | 01.12.2019 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.12.2019 | 15.12.2019 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| Наименование показателя | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек  |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) | 0 |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года | 0 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2019 | 01.12.2019 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2019 | 15.09.2019 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2019 | 15.09.2019 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |
| 01.09.2019 | 15.09.2019 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Ульчугачева Нина Николаевна, Попов Олег Геннадьевич | руководитель проекта, руководители ОО |
| 01.12.2019 | 15.12.2019 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| **НА 2020 ГОД** |
| Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) | 70 |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года | 78,1 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.02.2020 | 15.02.2020 | Разработка дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.04.2020 | 01.06.2020 | Информирование родителей и педагогов района об особенностях и перспективах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта, руководители УДО |
| 01.02.2020 | 01.06.2020 | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по дистанционным формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта, руководители УДО |
| 01.06.2020 | 01.08.2020 | Создание единой информационной среды для реализации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционных формах | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта, руководители УДО |
| 01.09.2020 | 10.10.2020 | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в дистанционных формах | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта, руководители УДО, директора школ |
| 01.11.2020 | 01.12.2020 | Проведение мониторинга занятости детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.01.2020 | 30.12.2020 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 | Внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.11.2020 | 01.12.2020 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 | Организация работы стажёрской площадки по внедрению технологии образовательных практик по проекту «Реальное образование» | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | руководитель проекта, руководители УДО |
| Наименование показателя | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.  |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) | 66 |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года | 543 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.12.2020 | 15.12.2020 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| Наименование показателя | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек  |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) | 0,2 |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года | 8 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2020 | 15.09.2020 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2020 | 15.09.2020 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |
| 01.09.2020 | 15.09.2020 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Ульчугачева Нина Николаевна, Попов Олег Геннадьевич | руководитель проекта, руководители ОО |
| 01.12.2020 | 15.12.2020 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| **НА 2021 ГОД** |
| Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) | 70 |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года | 78,4 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 15.08.2021 | 15.09.2021 | Инвентаризация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2021 | 15.09.2021 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна |
| 01.09.2021 | 30.12.2021 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.09.2021 | 30.12.2021 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.09.2021 | 30.12.2021 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числа для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.09.2021 | 30.08.2021 | Изучение и распространение лучших практик сопровождения, наставничества и шества в ОО Ермаковского района | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО, директора школ |
| 01.11.2021 | 01.12.2021 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| Наименование показателя | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.  |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) | 99 |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года | 814 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2021 | 01.12.2021 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.09.2021 | 01.12.2021 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.12.2021 | 15.12.2021 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.02.2021 | 01.03.2021 | Формирование лидерской педагогической команды Ермаковского района, способной реализовать востребованные профориентационные образовательные практики | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.03.2021 | 01.06.2021 | Реализация и внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего (опираясь на проекты «Билет в будущее», "Проектория")  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.12.2021 | 15.12.2021 | Мониторинг внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| Наименование показателя | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек  |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) | 0,3 |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года | 12 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2021 | 01.12.2021 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2021 | 15.09.2021 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2021 | 15.09.2021 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |
| 01.09.2021 | 15.09.2021 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | руководитель проекта, руководители ОО |
| 01.12.2021 | 15.12.2021 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| **НА 2022 ГОД** |
| Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) | 73 |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года | 78,8 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.11.2022 | 01.12.2022 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2022 | 15.09.2022 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна |
| 01.09.2022 | 30.12.2022 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.01.2022 | 30.12.2022 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| Наименование показателя | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.  |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) | 148 |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года | 1217 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2022 | 01.12.2019 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.09.2022 | 01.12.2019 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.12.2022 | 15.12.2022 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| Наименование показателя | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек  |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) | 0,4 |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года | 18 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2022 | 01.12.2022 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2022 | 15.09.2022 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2022 | 15.09.2022 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |
| 01.09.2022 | 15.09.2022 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | руководители школ | руководитель проекта, руководители ОО |
| 01.12.2022 | 15.12.2022 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| **НА 2023 ГОД** |
| Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) | 75 |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года | 79,2 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.11.2023 | 01.12.2023 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2023 | 15.09.2023 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | Тиунова Марина Владимировна |
| 01.09.2023 | 30.12.2023 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| 01.01.2023 | 30.12.2023 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет  | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
| Наименование показателя | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.  |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) | 180 |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года | 1483 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2023 | 01.12.2023 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.09.2023 | 01.12.2023 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.12.2023 | 15.12.2023 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| Наименование показателя | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек  |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) | 0,5 |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года | 21 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2023 | 01.12.2023 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2023 | 15.09.2023 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2023 | 15.09.2023 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |
| 01.09.2023 | 15.09.2023 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | руководители школ | руководитель проекта, руководители ОО |
| 01.12.2023 | 15.12.2023 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| **НА 2024 ГОД** |
| Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) | 77 |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года | 79,6 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.11.2024 | 01.12.2024 | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2024 | 15.09.2024 | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2024 | 30.12.2024 | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | Руководители УДО |
|  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел.  |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) | 230 |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года | 1891 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2024 | 01.12.2024 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.09.2024 | 01.12.2024 | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | руководитель проекта. Руководители ОО |
| 01.12.2024 | 15.12.2024 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек  |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) | 0,6 |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года | 25 |
| Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного |
| 01.09.2024 | 01.12.2024 | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2024 | 15.09.2024 | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |
| 01.09.2024 | 15.09.2024 | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | Новикова Оксана Васильевна | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования |
| 01.09.2024 | 15.09.2024 | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | руководители школ | руководитель проекта, руководители ОО |
| 01.12.2024 | 15.12.2024 | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее"  | Тиунова Марина Владимировна | руководитель проекта |