## Лист1
Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  | Региональный проект |  | Цифровая образовательная среда
Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район |  |  |  |  | Муниципалитет |  | Ермаковский район
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно) | [6 empty] | Значения показателя по региону (справочно)
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.8 | 2 | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 50 | 70 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 70 | 95 | 0 | 10 | 20 | 50 | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50
Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету | [6 empty] | Значения показателя по муниципалитету
Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Исходное | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1.8 | 2 | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 70 | 90 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 70 | 95 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 1.8 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 90% |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на начало 2019 года |  |  | 0
2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД | [5 empty] | 2019 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2019 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2019-10-02 | 2019-11-15 | Создание рабочей группы по внедрению в Ермаковском районе целевой модели цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2019-10-21 | 2019-12-31 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2019-09-21 | 2019-12-31 | Формирование творческой команды, заинтересованной в продвижении цифровых технологий в учебном процессе | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[14 empty] | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Для не менее чем 2 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 2 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) |  |  | 0
Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 2 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2019 года |  |  | 0
2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД | [5 empty] | 2020 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2020 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2020 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2020-02-10 | 2020-11-10 | Разработка «дорожной карты» по внедрению в Ермаковском районе целевой модели цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Для не менее чем 5 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 5 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2020-09-02 | 2020-12-31 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2020-02-03 | 2020-12-28 | Не менее 5% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[7 empty] | 2020-02-10 | 2020-11-10 | Формирование муниципальной управленческой команды, мотивированной в продвижении и развитии цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 0.5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) |  |  | 5
Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 15 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 0.5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2020 года |  |  | 5
2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД | [5 empty] | 2021 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2021 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2021 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2021-01-11 | 2021-12-21 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Для не менее чем 20 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 30 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2021-01-20 | 2021-12-25 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2021-01-20 | 2021-12-25 | Не менее 10% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[7 empty] | 2021-01-11 | 2021-12-21 | 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 5 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) |  |  | 10
Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 30 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 0 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 20 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 30 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 5 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2021 года |  |  | 10
2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД | [5 empty] | 2022 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2022 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2022 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2022-01-12 | 2022-12-20 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Для не менее чем 40 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 50 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Образовательные программы не менее 200 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, выстроены и реализуются с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2022-01-20 | 2022-12-25 | Не менее 20% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
[7 empty] | 2022-01-12 | 2022-12-20 | 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 60 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 40 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 30 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 10 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) |  |  | 20
Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 60 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 40 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 50 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 10 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2022 года |  |  | 20
2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД | [5 empty] | 2023 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2023 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2023 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2023-01-12 | 2023-12-20 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Для не менее чем 70 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2023-09-21 | 2023-12-31 | 70 % образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Образовательные программы не менее 300 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, выстроены и реализуются с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2023-01-10 | 2023-12-25 | Не менее 30% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 80 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 50 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 80 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 15 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) |  |  | 30
Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 80 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 70 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 70 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 15 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2023 года |  |  | 30
2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД | [5 empty] | 2024 | ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2024 ГОД
Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году | [6 empty] | Мероприятия, влияющие на изменение показателя в 2024 году
Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email | Дата начала | Дата завершения | Название мероприятия | Полное ФИО ответственного | Позиция ответственного | Контактный телефон | Контактный email
[7 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования | Носова Светлана Александровна | Руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Для не менее чем 90 % детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Ермаковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2024-09-21 | 2024-12-31 | 95% образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования | 83913821316 | svetermac@mail.ru | [7 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Образовательные программы не менее 400 детей, обучающихся в 40 % общеобразовательных организаций, выстроены и реализуются с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Носова Светлана Александровна | руководитель проекта | 83913821316 | svetermac@mail.ru | 2024-10-10 | 2024-12-31 | Не менее 50% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Черепахина Татьяна Петровна | Член проектной команды | 83913821316 | svetermac@mail.ru
Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, нет/да |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 100 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 1 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 90 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 70 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 95 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 90 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 20 |  |  |  | Значение регионального проекта на конец 2024 года (справочно) |  |  | 50
Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 100 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 1 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 90 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 95 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | ??? |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 20 |  |  |  | Значение по муниципалитету на конец 2024 года |  |  | 50