|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НА 2019 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,8 | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77,7 | | | | | | | | | |
| Дата начала | | | | Дата завершения | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | |
| 15.08.2019 | | | | 15.09.2019 | | | | | | | | Инвентаризация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 15.09.2019 | | | | | | | | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 30.12.2019 | | | | | | | | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 30.12.2019 | | | | | | | | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 30.12.2019 | | | | | | | | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 30.12.2019 | | | | | | | | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | |
| 01.10.2019 | | | | 01.11.2019 | | | | | | | | Разработка нормативно - правовой базы муниципального ресурсного (опорного) центра в Ермаковском районе | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна | | | | | | | | | | | Руководитель проекта, руководитель ОО | | | | | | | | | |
| 01.11.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | Организация обучение команд в кадровых школах проекта "Реальное образование" | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Дата начала | | | | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | | | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | | | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | | | | | |
| 01.12.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на начало 2019 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на начало 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Дата начала | | | | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 15.09.2019 | | | | | | | | | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 15.09.2019 | | | | | | | | | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | | | | | | | | | Новикова Оксана Васильевна | | | | | | | | | | | | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2019 | | | | 15.09.2019 | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Ульчугачева Нина Николаевна, Попов Олег Геннадьевич | | | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители ОО | | | | | | | | | | | |
| 01.12.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | |
| **НА 2020 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,1 | | | | | | | | | |
| Дата начала | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | | | |
| 01.02.2020 | 15.02.2020 | | | | | | | | | Разработка дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | | |
| 01.04.2020 | 01.06.2020 | | | | | | | | | Информирование родителей и педагогов района об особенностях и перспективах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители УДО | | | | | | | | | | | |
| 01.02.2020 | 01.06.2020 | | | | | | | | | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по дистанционным формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители УДО | | | | | | | | | | | |
| 01.06.2020 | 01.08.2020 | | | | | | | | | Создание единой информационной среды для реализации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционных формах | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители УДО | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | 10.10.2020 | | | | | | | | | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в дистанционных формах | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители УДО, директора школ | | | | | | | | | | | |
| 01.11.2020 | 01.12.2020 | | | | | | | | | Проведение мониторинга занятости детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования Ермаковского района | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | |
| 01.01.2020 | 30.12.2020 | | | | | | | | | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 | | | | | | | | | Внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | | | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | | |
| 01.11.2020 | 01.12.2020 | | | | | | | | | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | 01.12.2020 | | | | | | | | | Организация работы стажёрской площадки по внедрению технологии образовательных практик по проекту «Реальное образование» | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители УДО | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 543 | | | | | | | | | |
| Дата начала | | Дата завершения | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | | 01.12.2020 | | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | | 01.12.2020 | | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | | | |
| 01.12.2020 | | 15.12.2020 | | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2019 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| Дата начала | | Дата завершения | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | | 01.12.2020 | | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | | 15.09.2020 | | | | | | | | | | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | | 15.09.2020 | | | | | | | | | | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | | | | | | | | | | | | Новикова Оксана Васильевна | | | | | | | | | | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 01.09.2020 | | 15.09.2020 | | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Ульчугачева Нина Николаевна, Попов Олег Геннадьевич | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители ОО | | | | | | | | | |
| 01.12.2020 | | 15.12.2020 | | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| **НА 2021 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,4 | | | | | | | | | |
| Дата начала | | Дата завершения | | | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | | | | |
| 15.08.2021 | | 15.09.2021 | | | | | | | | | | | | Инвентаризация ресурсов, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | 15.09.2021 | | | | | | | | | | | | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | 30.12.2021 | | | | | | | | | | | | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | 30.12.2021 | | | | | | | | | | | | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | 30.12.2021 | | | | | | | | | | | | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числа для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм реализации | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | 30.08.2021 | | | | | | | | | | | | Изучение и распространение лучших практик сопровождения, наставничества и шества в ОО Ермаковского района | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | Руководители УДО, директора школ | | | | | | | | | | | | |
| 01.11.2021 | | 01.12.2021 | | | | | | | | | | | | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | | | | | | | | | | |
| Дата начала | | | | Дата завершения | | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, директора школ | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | | | | |
| 01.12.2021 | | | | 15.12.2021 | | | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | |
| 01.02.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | | | | | | | Формирование лидерской педагогической команды Ермаковского района, способной реализовать востребованные профориентационные образовательные практики | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | |
| 01.03.2021 | | | | 01.06.2021 | | | | | | | | | | | Реализация и внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего (опираясь на проекты «Билет в будущее», "Проектория") | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | |
| 01.12.2021 | | | | 15.12.2021 | | | | | | | | | | | Мониторинг внедрение в образовательных организациях Ермаковского района технологий и моделей ранней профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2020 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| Дата начала | | | | Дата завершения | | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | | | 15.09.2021 | | | | | | | | | | | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | | | 15.09.2021 | | | | | | | | | | | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | | | | | | | | | | Новикова Оксана Васильевна | | | | | | | | | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 01.09.2021 | | | | 15.09.2021 | | | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители ОО | | | | | | | | | |
| 01.12.2021 | | | | 15.12.2021 | | | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | |
| **НА 2022 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,8 | | | | | | | | |
| Дата начала | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | | | | |
| 01.11.2022 | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | | | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | 15.09.2022 | | | | | | | | | | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | |
| 01.01.2022 | | | | | 30.12.2022 | | | | | | | | | | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1217 | | | | | | | | |
| Дата начала | | | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | | | | 01.12.2019 | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна, Тузова Мария Васильевна, Ульчугачева Нина Николаевна | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | |
| 01.12.2022 | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2021 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| Дата начала | | | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | | | | 01.12.2022 | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | | | | 15.09.2022 | | | | | | | | | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | | | | 15.09.2022 | | | | | | | | | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | | | | | | | | | | Новикова Оксана Васильевна | | | | | | | | | | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | | | | | | |
| 01.09.2022 | | | | | | | | 15.09.2022 | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | руководители школ | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители ОО | | | | | | |
| 01.12.2022 | | | | | | | | 15.12.2022 | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | |
| **НА 2023 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,2 | | | | | | | |
| Дата начала | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | |
| 01.11.2023 | | | | | | 01.12.2023 | | | | | | | | | | | | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского района | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | 15.09.2023 | | | | | | | | | | | | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | 30.12.2023 | | | | | | | | | | | | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | |
| 01.01.2023 | | | | | | 30.12.2023 | | | | | | | | | | | | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | Руководители УДО | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1483 | | | | | | | |
| Дата начала | | | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | | | 01.12.2023 | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | | | 01.12.2023 | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | | | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | | | | | | | |
| 01.12.2023 | | | | | | | | 15.12.2023 | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2022 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | |
| Дата начала | | | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | | | 01.12.2023 | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | | | 15.09.2023 | | | | | | | | | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | | | 15.09.2023 | | | | | | | | | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | | | | | | | | | | Новикова Оксана Васильевна | | | | | | | | | | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | | | | |
| 01.09.2023 | | | | | | | | 15.09.2023 | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | руководители школ | | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители ОО | | | | |
| 01.12.2023 | | | | | | | | 15.12.2023 | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | | руководитель проекта | | | | |
| **НА 2024 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,6 | | | |
| Дата начала | | | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | Позиция ответственного | | | |
| 01.11.2024 | | | | | | | | 01.12.2024 | | | | | | | | | | | Проведение мониторинга занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в системе дополнительного образования Ермаковского  района | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | | | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | 15.09.2024 | | | | | | | | | | | Изучение потребностей к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | | | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | 30.12.2024 | | | | | | | | | | | Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях. | | | | | | | | | | Веселова Людмила Алексеевна, Кичаева Алёна Владимировна, Налькин Александр Николаевич | | | | | | | | | Руководители УДО | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1891 | |
| Дата начала | | | | | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | Позиция ответственного | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | | | 01.12.2024 | | | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | | | 01.12.2024 | | | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна, Сутугин Николай Викторович, Колесникова Валентина Ивановна, Кильдибекова Антонина Михайловна | | | | | | | | руководитель проекта. Руководители ОО | |
| 01.12.2024 | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района к участию в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | руководитель проекта | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение регионального проекта на конец 2023 года (справочно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | |
| Значение по муниципалитету на конец 2023 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | |
| Дата начала | | | | | | | | Дата завершения | | | | | | | | | Название мероприятия | | | | | | | | | | | | | | Полное ФИО ответственного | | | | | | | | | Позиция ответственного | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | 01.12.2024 | | | | | | | | | Проведение информационной компании с целью привлечения обучающихся Ермаковского района к участию в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | 15.09.2024 | | | | | | | | | Обновление базы данных представителей школ, ответственных за работу с платформой проекта "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | 15.09.2024 | | | | | | | | | Оформление документов на организацию профессиональных проб (организация-подрядчик) | | | | | | | | | | | | | | Новикова Оксана Васильевна | | | | | | | | | заместитель директора Ермаковского центра дополнительного образования | |
| 01.09.2024 | | | | | | | | 15.09.2024 | | | | | | | | | Организация участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | руководители школ | | | | | | | | | руководитель проекта, руководители ОО | |
| 01.12.2024 | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | | | | | | Мониторинг участия обучающихся Ермаковского района в проекте "Билет в будущее" | | | | | | | | | | | | | | Тиунова Марина Владимировна | | | | | | | | | руководитель проекта | |