## Slide 1: МБДОУ Ермаковский детский сад №2 комбинированного вида «Родничок»
Тема управленческого проекта: Программа вовлечения родителей в управление образовательной организации
Автор, проектная команда:
Ибрагимова Лариса Михайловна – руководитель
Храпунова Людмила Александровна – заместитель
Берзина Елена Васильевна - родитель, член родительского комитета

## Slide 2: Актуальность
Привлечение родителей в управление образовательной организации можно рассматривать с разных позиций:
Первая из которых - это привлечение родителей в образовательный процесс.
Вторая сторона вопроса - это привлечение родителей в управление дошкольной образовательной организации через создание коллегиальных органов управления.
Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного процесса, так как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития своих детей.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования говорит нам о том, что родители являются равноправными участниками образовательного процесса. Именно поэтому на данном этапе развития образования необходимо привлекать родителей в управление образовательной организации.

## Slide 3: Предпроектное исследование
В предпроектном исследовании был проведен анализ потребностей родителей по вопросам участия в управлении детским садом.
В результате проведённого мониторинга, можно отметить следующее:
- первая группа родителей (47%) проявляют желание принимать участие в управлении учреждением, проявляя активность и инициативу.
вторая группа родителей (32%), хотели бы участвовать, но не понимают свою роль в процессе управления;
еще одна «пассивная» группа родителей (21%) совсем не хотят вникать в жизнь учреждения и не желают принимать участие в управлении ОУ, ссылаясь на занятость, либо другие причины.
В итоге, мы видим, что большинство родителей считают себя активными, заинтересованными в участии управления ОУ, но не готовы принимать участие в управленческой жизни.
На практике участие родителей в управлении в большинстве случаев носит несистематический выборочный характер и зависит от конкретной ситуации.

## Slide 4: Постановка проблемы
Можно выделить основные проблемы вовлечения родителей в управление ДОУ:
1. Отстраненность семьи от проблем ОУ;
2. Сложность собрать неравнодушных родителей, которые не только хотят, но и могут участвовать в управлении.
3. Пассивность родительского комитета и попечительского совета.
Родители массово участвуют в решении частных, «мелких» вопросов, которые не оказывают значительного или существенного влияния на жизнь учреждения.
В настоящее время родители в незначительной мере принимают участие в независимой оценке качества образования. В основном - это участие в анкетировании относительно удовлетворенности различных видов услуг детского сада.
Часто родители оказываются недостаточно проинформированными о целях, задачах, полномочиях органов управления. Вопросы удовлетворённости, вовлечённости и мотивации родителей как участников удовлетворённости, находятся в прямой зависимости от понимания членами управления своих прав и обязанностей.
Таким образом, важнейшим результатом развития общественного участия в управлении образованием является вовлечённость родителей в жизнь ОУ.
Вовлечение родителей – это «открытость во внутрь» (О.Л.Зверева)

## Slide 5: Цель: создание условий, способствующих вовлечению родителей в систему управления ОУ для повышения качества предоставляемых услуг.
Задачи:
1. Создать модель организационной структуры и нормативно-правовой базы учреждения государственно-общественного управления в ОУ;
2. Повысить интерес и степень информированности родителей (законных представителей) о жизни образовательной организации;
3. Мотивировать родителей к участию в управлении образовательной организацией.
4. Расширить демократизацию управленческой деятельности.
5. Повысить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг ОУ.

## Slide 6: Ожидаемые результаты
Наличие нормативно-правовой базы, регулирующей работу государственно-общественного управления в ОУ;
Проявление интереса и осведомленность родителей о проблемах и жизни детского сада. Родители будут убеждены, что их участие в жизни детского сада важно не потому, что так хочет педагог, а потому, что это важно для развития их ребёнка;
Созданы возможности родителей участвовать в образовательном и управленческом процессах детского сада;
Большая часть родительского сообщества участвует в управлении образовательной организацией;
5. Высокая конкурентоспособность учреждения, в том числе в предоставлении качественных услуг, внедрение и совершенствование новых технологий, доступных и вариативных форм воспитания.

## Slide 7: Описание основных этапов проекта.
1 этап - подготовительный (01.08.2020 – 30.09.2021)
На подготовительном этапе предполагается сформировать группу по реализации проекта, провести предварительный мониторинг и также разработать основные механизмы реализации проекта. Способствовать повышению мотивации и заинтересованности к жизни ОУ.
2 этап - основной (30.09.2021 – 01.04.2023) включает в себя проведение мероприятий по реализации проекта. Суть заключается в активизации работы общего собрания коллектива, педагогического совета, попечительского совета с участием родительской общественности. Во время реализации данного этапа планируется использовать различные формы работы с родителями.
3 этап – результативный (01.04.2023 – 01.09.2023). На данном этапе проводится мониторинг с целью изучения включенности родительской общественности в образовательный процесс и управление ОУ. Вносятся необходимые корректировки. В ходе анализа результатов реализации проекта рассматривается возможность трансформации данного проекта в проект по созданию базовой площадки по социальному партнёрству семьи и ОУ.

## Slide 8: Дорожная карта проекта (с 01.08.2020 г. по 01.09.2023г.)

## Slide 10: Анализ условий реализации, ресурсов, пути преодоления рисков.
Использование механизма управления основано на принципах демократизации и участия в нем коллектива сотрудников, родителей и социума. Суть данного механизма заключается в активизации работы общего собрания трудового коллектива, попечительского совета, совета ОУ, педагогического совета.
Для управления ОУ создаются (модернизируются) такие коллегиальные органы как: попечительский совет и родительский комитет.
Попечительский совет – это государственно-общественный орган управления образованием, обладающий правом распорядителя фонда развития дошкольной образовательной организации, одна из форм самоуправления образовательного учреждения.
Родительский комитет – это орган самоуправления, который решает вопросы разного уровня с администрацией дошкольной образовательной организации, а также департаментом и другими структурами, отвечающими за организацию работы с детьми.

## Slide 11
Требуется большее вовлечение членов попечительского совета в реализацию основных целей и задач учреждения, повышение мотивации родителей.
Для этого в ДОУ используются различные формы работы с родителями, с привлечением общественного управления:
Участие в конкурсах образовательного учреждения, муниципальных, областных, всероссийских, международных.
Проведение родительских собраний в разных формах и по запросу родителей.
Тематические акции.
Организация сообществ родителей ОУ в социальных сетях.
Организация работы сайта. Регулярное его обновление.
Организация Дней открытых дверей.
Организация открытости педагогического процесса.
Совместные праздники и развлечения с детьми и родителями.
Организация рейдов безопасности.
Организация ремонта помещений учреждения и благоустройство территории.

## Slide 12
На заключительном этапе проводится анкетирование родителей.
Цель анкетирования – оценка уровня информированности о формах самоуправления, изучение субъективного мнения о влиянии форм на процесс управления в ОУ.
Результатами реализации проекта является:
Созданы все условия для активного и продуктивного вовлечения родителей в систему управления ОУ для повышения качества предоставляемых услуг.
высокая активность попечительского совета в работе по укреплению материально-технической базы дошкольного учреждения;
организация и проведение ремонтных работ на группах;
наличие призовых мест в конкурсах федерального, регионального, муниципального уровней;
организация субботников попечительским советом на территории детского сада;
высокая активность родителей при проведении совместных праздников, фестивалей;
работа родителей с населением в организации акций;
активность представителей попечительского совета в конференциях муниципального уровня;
обмен опытом воспитания детей среди родителей;
повышение результатов мониторинга обследования детей;
улучшение качества образовательных услуг;
организация дополнительных образовательных услуг для детей;

## Slide 13: При наличии положительных результатов рассматриваем перспективу
Трансформациию данного проекта в проект по созданию базовой площадки по социальному партнёрству семьи и ОУ.

## Slide 14
Список используемой литературы
1. Словарь- синонимов В.Н. Тришина. [Электронный ресурс]- режим доступа: http://trishin.net/
2. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова. [Электронный ресурс]- режим доступа: http://www.ozhegov.org/
3. Толковый словарь Ушакова. [Электронный ресурс]- режим доступа: https://ushakovdictionary.ru/
4. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. [Электронный ресурс]- режим доступа: http://www.firo.ru/
5.Данилина, Т.А. Интеграция работы ДОУ с семьей [Текст] / Т.А. Данилина //Управление дошкольным образовательным учреждением.- 2002.-№4- 123-128с