|  |
| --- |
| **План мероприятий по введению** **профессионального стандарта педагогов в пилотных образовательных организациях** **Ермаковского района в 2015-2016 году** |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **сроки** | **ответственные** |
| **Подготовительный**  |
| 1 | Обучение всех руководителей общеобразовательных организаций по теме: «Профессиональный стандарт педагога (воспитателя): вопросы и подходы к изменениям» | Октябрь – ноябрь 2015 | Муниципальное бюджетное учреждение « Ермаковский информационно-методический центр» (МБУ «Ермаковский ИМЦ) (Черепахина Т.П.)Руководители общеобразовательных организаций (руководители ОУ) |
| 2 | Организация обсуждения профессионального стандарта педагога (воспитателя) в общеобразовательных организациях | Декабрь2015 - январь2016 |  МБУ « Ермаковский ИМЦ (Черепахина Т.П.)Руководители ОУ |
| 3 | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих сопровождение введения ПСП | Январь-сентябрь 2016 | Управление образования администрации Ермаковского района (далее УО) (Астанина Л.Г.)МБУ « Ермаковский ИМЦ (Черепахина Т.П.) Руководители ОУ |
|  | Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по сопровождению введения ПСП | В течение года | Управление образования администрации Ермаковского района (далее УО) (Астанина Л.Г.)МБУ « Ермаковский ИМЦ (Черепахина Т.П.) |
|  | **Проектировочно-разработческий** |
| 4 | Разработка показателей эффективности деятельности педагогов, основанных на профессиональном стандарте педагога (воспитателя) | Февраль – октябрь 2016 | Муниципальная командапилотных образовательных организаций Ермаковского района |
| 5 | Организация проведения самоаудита каждым педагогом, и каждым пилотным ОУ путём установления соответствия трудовых действий педагогов с умениями и знаниями в трудовых функциях стандарта профессиональной деятельности педагога |  Май 2016 | МБУ « Ермаковский ИМЦ (Черепахина Т.П.)Руководители ОУ |
| 6 | Разработка способов дифференцирования по уровням соответствия компетенций педагога содержанию профессионального стандарта | Апрель 2016 | Муниципальная командапилотных образовательных организаций Ермаковского района |
| 7 | Создание «Единой карты оценки деятельности педагогов» | Май -сентябрь 2016 | Управление образования администрации Ермаковского района МБУ « Ермаковский ИМЦ |
| 8 | Организация и проведение I районного семинара по вопросам введения профессионального стандарта педагогов (Первые шаги. Перспективы. Проблемы). | Первая декада мая | Управление образованияМБУ « Ермаковский ИМЦ Руководители ОУ |
| 9 | Разработка индивидуальных маршрутов педагогов  | Май -сентябрь | Руководители ОУ |
| 10 | Заказ институту ПК для организации повышения квалификации в соответствии с выявленными дефицитами компетенций педагогов, ОО, муниципалитета  | Май, ноябрь | МБУ « Ермаковский ИМЦ Руководители ОУ |
| 11 | Организация участия в краевых семинарах по вопросам введения профессионального стандарта пилотных образовательных организациях  | В течение года | Управление образованияМБУ « Ермаковский ИМЦ Руководители ОУ |
| 12 | Организация сетевого взаимодействия ОУ района по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта педагогов  | В течение года | МБУ « Ермаковский ИМЦ Руководители ОУ |
| 13 | Согласование заявлений аттестующихся педагогов в соответствии с картой результативности ТФ, ИОП  | Май, сентябрь  | Управление образованияМБУ « Ермаковский ИМЦ Руководители ОУ |
| 14 | Организация повышения квалификации в соответствии с выявленными дефицитами компетенций педагогов, ОО, муниципалитета  | Поэтапно  | МБУ « Ермаковский ИМЦ Руководители ОУ |